**Предварительное информирование граждан и юридических лиц о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Техническая модернизация** производства по переработке полиэтилена и пластических масс ООО «Артэдэвида» по адресу г. Логойск, ул. Энергетиков, 7*»*.

**План-график работ по проведению ОВОС:**

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | с 01.10.2024 г. по 13.12.2024 г. |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 28.12.2024 по 11.01.2025 г. |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности \* | не требуется\* |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам\* | не требуется\* |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 01.10.2024 по 13.12.2024 г. |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам\* | не требуется\* |
| Проведение общественных обсуждений на территории:  Республики Беларусь  затрагиваемых сторон\* | с 15.01.2025 г. по 15.02.2025 г.  (не менее 30 календарных дней)  не требуется\* |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон\* | не требуется\* |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | с 03.02.2025 по 09.02.2025 г. |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с 03.02.2025 г по 15.02.2025 г. |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с 03.03.2025 г. по 21.03.2025 г. |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с 21.04.2025 г. по 31.05.2025 г. |

\* – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие.

**Сведения о планируемой хозяйственной и иной деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации.**

Заказчик планируемой деятельности: Общество с ограниченной ответственностью **«**Артэдэвида**».** Юридический и почтовый адрес: 223141, Республика Беларусь, Минская обл., г. Логойск, ул. Энергетиков, 7, каб. 17. Электронный адрес: [reshetkina.83@mail.ru](mailto:reshetkina.83@mail.ru), телефон: 80296568132, факс – отсутствует. Адрес местонахождения объекта: 223141, Республика Беларусь, Минская обл., г. Логойск, ул. Энергетиков, 7 (в западной части арендуемых помещений, расположенных на территории ЗАО «Логойское Агропромэнерго» на территории г. Логойск).

Общая характеристика планируемой деятельности и альтернативные варианты ее размещения и (или) реализации:

Цели планируемой деятельности: производство сырья полимерного вторичного и пленки из полиэтилена вторичного и б/у пленки согласно ТУ BY 690851723.002-2017 «Сырье полимерное вторичное».

Проектом предусмотрено использование термопластов вторичных в первичной форме, путем переработки пластмассовых изделий, непригодных для дальнейшего использования по первоначальному назначению;

-производство рукавной полиэтиленовой пленки.

Сырьё полимерное вторичное выпускается в виде крошки, агломерата, гранулята; пленка выпускается намотанной в рулоны в виде рукава, полурукава, полотна. Все работы по технической модернизации планируются в существующих границах предприятия.

В качестве альтернативных вариантов реализации планируемой деятельности рассмотрены следующие:

1.Объект «Техническая модернизация производства по переработке полиэтилена и пластических масс ООО «Артэдэвида» по адресу г. Логойск, ул. Энергетиков, 7*»* располагается на существующей промышленной площади. При эксплуатации установки негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения в районе предполагаемого строительства является незначительным и благодаря мероприятиям по охране окружающей среды, соблюдения санитарно-гигиенических норм, неблагоприятное воздействие от объекта будет допустимым.

2.Объект «Техническая модернизация производства по переработке полиэтилена и пластических масс ООО «Артэдэвида» по адресу г. Логойск, ул. Энергетиков, 7*»* предусматривает расположение планируемой деятельности за пределами г. Логойск, что рассматривается как вариант экономически неэффективный ввиду отсутствия части готовой инженерной инфраструктуры, в частности: естественного источника водоснабжения с существующим подключением к нему инженерных сетей и естественного водного источника для сброса воды, отсутствие электрических мощностей;

3.Нулевой вариант – отказ от планируемой хозяйственной деятельности. Отказ от строительства не приведет к повышению эффективности работы предприятия. При отказе от технической модернизации объекта негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения в районе предполагаемого строительства не возрастет.