Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Строительство набережной реки Гайна в районе улицы Советской в г. Логойске с благоустройством прилегающей территории»

План-график работ по проведению ОВОС:

| Подготовка программы проведения ОВОС | с 22.09.2025 по 24.10.2025 |
| --- | --- |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 28.10.2025 по 14.11.2025 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности* | не требуется |
| Направление уведомления о планируемой деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам* | не требуется |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 25.09.2025 по 24.10.2025 |
| Направления отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам* | не требуется |
| Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь затрагиваемых сторон* | с 18.11.2025 по 19.12.2025 |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон* | не требуется |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | с 10.12.2025 по 19.12.2025 |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с 10.12.2025 по 19.12.2025 |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (прединвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с 22.12.2025 по 30.01.2026 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с 22.12.2025 по 13.02.2026 |

* объект не попадает в Добавление I Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, не оказывает трансграничное воздействие

Сведения о планируемой хозяйственной или иной деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации:

Заказчик планируемой деятельности: Коммунальное дочернее унитарное предприятие "Управление капитального строительства Логойского района"

Юридический (почтовый) адрес: 223141, Минская область, г. Логойск, ул. Чкалова, 16Б.

Контактный телефон/факс:  +375 (1774) 5 38 51

E-mail: info@ukslog.by

Проектными решениями предусматривается благоустройство и функциональная организация прибрежной городской территории, укрепление берега, исключающего подтопление территории, создание благоприятных условий для пешеходов и велосипедистов.

Ориентировочная площадь участка в границах производства работ – около 0,35га. Объект размещается на землях общего пользования, в границах природных территорий, подлежащих специальной охране (в прибрежной полосе реки Гайна), в зонах охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей и в зоне охраны культруного пласта (слоя); на территории гидрологического памятника природы местного значения и ботанического памятника природы местного значения.

В качестве альтернативных вариантов рассматривались:

- 1 вариант «Строительство набережной реки Гайна в районе улицы Совесткой в г.Логойске с благоустройством прилегающей территории» с осуществлением работ в границах уреза воды, таких как расчистка русла реки Гайна и устройство пирса для окунания (купания) людей;

- 2 вариант «Строительство набережной реки Гайна в районе улицы Совесткой в г.Логойске с благоустройством прилегающей территории» исключая работы в границах уреза воды;

- 3 вариант ««Нулевая альтернатива», означающая полный отказ от реализации проекта.

Приоритетным направлением является выбор 1 варианта реализации намеченной хозяйственной деятельности, позволяющий очистить русло реки Гайна, позволящий избежать подтопления прилегающих территорий и сократить расходы на насыпь береговой линии. Данное решение позволит минимизировать воздействие на компоненты окружающей среды, оптимизировать перечень работ по благоустройству, гармонично создать единую концепцию рекреационной территории с культовыми сооружениями.

Возможные виды воздействия при осуществлении строительной деятельности: воздействие на атмосферный воздух, воздействие физических факторов, образование строительных отходов в процессе строительства.

При эксплуатации объекта воздействие на компоненты природной среды оказывается в качестве источника выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух при устройстве объектов тяготения автомобильного транспорта. Воздействие на остальные компоненты при соблюдении природоохранных мероприятий прогнозируется как малозначительное.