Приложение

к решению

Логойского районного

исполнительного комитета

_____________ №________

Комплексный план мероприятий по реализации

профилактического проекта

«Логойск – здоровый город» на 2021 – 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |
|  | Обеспечить освещение на сайте Логойского РИК в рубрике «Логойск - здоровый город» о ходе выполнения мероприятий, включенных в комплексный план; опубликовать информацию в районных СМИ, на интернет-сайтах организаций и учреждений, участвующих в реализации профилактического проекта «Логойск - здоровый город» о наиболее значимых мероприятиях проекта «Логойск – здоровый город» | ежеквартально | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Логойского РИК, ГУ «Редакция газеты «Родны край» (далее - СМИ), ГУ «Логойский РЦГЭ», УЗ «Логойская ЦРБ», Управление по образованию, спорту и туризму Логойского районного исполнительного комитета (далее – УпоОСиТ) |
|  | Расширение территорий города свободных от курения | 3 квартал 2022 г. | Логойский РИК, руководителям всех предприятий и организаций |
|  | Провести социологическое исследование, путем анкетного опроса, с целью изучения отношения населения г. Логойска к своему здоровью, вопросам здорового образа жизни и осведомленности о профилактическом проекте | 2022-2025 гг.. | ГУ «Логойский РЦГЭ», УЗ «Логойская ЦРБ» |
|  | Проведение осмотра населения г. Логойска с применением аппаратурной скрининг-диагностики для раннего выявления патологии, определения уровня здоровья, оценки функциональных резервов. Разработать перечень индикаторных показателей состояния здоровья населения г. Логойска | 2022 – 2025 гг | УЗ «Логойская ЦРБ» |
|  | Реализация в учреждениях общего среднего образования г. Логойска профилактического проекта «Здоровый класс», «Здоровая школа» | 2022 – 2025 гг | ГУ «Логойский РЦГЭ», УЗ «Логойская ЦРБ», УпоОСиТ |
|  | Проведение обучающих семинаров для воспитателей и учителей по вопросам ЗОЖ, профилактики заболеваний, зависимостей, пропаганды нравственно-полового воспитания | 2022 – 2025 гг | УЗ «Логойская ЦРБ», ГУ «Логойский РЦГЭ» |
|  | Заслушать вопрос о ходе реализации проекта «Логойск - здоровый город» на заседании совета по демографической безопасности Логойского района | ежегодно | УЗ «Логойская ЦРБ», ГУ «Логойский РЦГЭ» |
|  | Рекомендовать руководителям организаций и учреждений всех форм собственности, расположенных в г. Логойске предусмотреть меры морального и материального стимулирования работников, ведущих здоровый образ жизни и обеспечить создание условий, направленных на развитие физической культуры среди трудящихся и членов их семей | 2022 – 2025 гг | ГУ «Логойский РЦГЭ», администрация организаций и учреждений г. Логойска |
|  | Логотип «Логойск - здоровый город», обеспечить использование логотипа «Логойск - здоровый город» при проведении информационно-образовательных, массовых мероприятий и пр. | 2022 – 2025 гг | Логойский РИК, Субъекты хозяйствования всех форм собственности |
| Создание здоровьесберегающей среды. Формирование установки и мотивации населения на здоровье |  |  |  |  |
|  | Произвести ремонт пищеблока в ГУО «Логойский ясли-сад №3 «Ромашка» | 3 квартал 2022 г. | УпоОСиТ |
|  | Произвести реконструкцию освещения в ГУО «Логойский ясли-сад №1 «Солнышко» | 4 квартал 2022 г. | УпоОСиТ |
|  | Обеспечить наличие безбарьерной среды в учреждениях образования г. Логойска | 2022 – 2025 гг | УпоОСиТ, управление по труду, занятости и социальной защите Логойского РИК, ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Логойского района» (далее – ГУ ТЦСОН) |
|  | Обеспечить наличие безбарьерной среды в ГУО «СШ №1» | 3квартал 2022 г. | УпоОСиТ |
|  | Строительство детского сада | 2023 г. | УпоОСиТ |
|  | Оборудовать стадионы для занятий физической культурой учащихся с благоустройством территории, специальным покрытием в ГУО «СШ №3 г. Логойска» | 3 квартал 2023 г. | УпоОСиТ |
|  | Произвести реконструкцию старого здания для групповых в ГУО «Логойский ясли-сад №1 «Солнышко» | 3 квартал 2022 г. | УпоОСиТ |
|  | Обеспечить функционирование в учреждениях образования «буфетов» здорового питания | 2022 – 2025 гг | УпоОСиТ Логойского РИК, администрация учреждений образования |
|  | Косметический ремонт блоков 408 - 410. Покраска лестничных маршов | 3 квартал 2022 г. | УпоОСиТ, ГУ «Логойская КСДЮШОР» |
|  | Замена унитазов блоков 305 - 3207 | 2 квартал 2022 г. | УпоОСиТ, ГУ «Логойская КСДЮШОР» |
|  | Замена дверной фурнитуры блоков 302 - 306 | 3 квартал 2022 г. | УпоОСиТ, ГУ «Логойская КСДЮШОР» |
|  | Окончание модернизации центрального стерилизационного отделения УЗ «Логойская ЦРБ» | 2022 г. | УЗ «Логойская ЦРБ» |
|  | Провести ремонт торгово-распределительных складов Логойского филиала Минского областного потребительского общества | 2024 г. | Логойский филиал Минского областного потребительского общества |
|  | Частичная замена холодильного оборудования в магазине «Звычайны» Логойского филиала Минского областного потребительского общества | 2022 г. | Логойский филиал Минского областного потребительского общества |
|  | Провести ремонт складских помещений магазина «Заводской» Логойского филиала Минского областного потребительского общества | 2024 г. | Логойский филиал Минского областного потребительского общества |
|  | Продолжить модернизация производственного оборудования – 3 ед. (ИР-500, и STUDER S-40) с целью улучшения условий труда | 2022 г. | Производственное унитарное предприятие «Амкодор-Логойск» |
|  | Продолжить капитальный ремонт кровли блока А и Б (вторая очередь развития), ремонт мужского и женского гардероба, внедрение тепловых завес. | 2 – 3 квартал 2022 г. | Производственное унитарное предприятие «Амкодор-Логойск» |
|  | Продолжить уделять внимание правам потребителей на здоровое питание, в том числе путем оборудования в предприятиях торговли района уголков здорового питания | 2022 – 2025 гг | Логойский РИК Предприятия торговли всех форм собственности |
|  | Проведение профилактических промывок водопроводных сетей и сооружений | ежегодно | Логойский филиал КУП «Вилейский водоканал» |
|  | Размещение знаков о запрете курения в общественных местах. | 2022 – 2025 гг | Логойский РИК, РУП «Логойский комхоз» |
|  | Обеспечить выполнение мероприятий по улучшению условий труда, профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | 2022 – 2025 гг | Логойский РИК Субъекты хозяйствования всех форм собственности |
|  | Реализация пилотного профилактического проекта в трудовом коллективе Логойского РИК по выявлению факторов риска, контролю уровня артериального давления, уровня сахара в крови, приверженности к лечению с оценкой результатов работы | 2022 г. | ГУ «Логойский РЦГЭ», УЗ «Логойская ЦРБ», Логойский РИК |
|  | Организация направленной работы с детьми, имеющими избыточную массу тела, с последующей оценкой полученных результатов в динамике: контроль массы тела ежеквартально, контроль глюкозы в крови 1 раз в год, консультация эндокринолога, наблюдение эндокринологом детей с ожирением | 2022 – 2025 гг | УЗ «Логойская ЦРБ» |
|  | Проводить обучающие семинары с работниками организаций, учреждений по ФЗОЖ, профилактике инфекционной и неинфекционных заболеваемости, формированию мотивации населения к здоровому образу жизни | 2022 – 2025 гг | ГУ «Логойский РЦГЭ», УЗ «Логойская ЦРБ», Субъекты хозяйствования всех форм собственности |
|  | Проводить работу в соответствии с программами и планами по профилактике ВИЧ-инфекции, вредных привычек, правовому просвещению среди учащихся, работающих | Ежегодно | УЗ «Логойская ЦРБ», ГУ «Логойский РЦГЭ», УпоОСиТ Организации, учреждения всех форм собственности |
|  | Организовать проведение вакцинации населения против вакциноуправляемых инфекций, в том числе против гриппа | 2022 – 2025 гг | УЗ «Логойская ЦРБ», ГУ «Логойский РЦГЭ» |
|  | В библиотеках учреждений культуры, образования оформлять тематические выставки литературы, библиографические обзоры по вопросам морально-правового воспитания, формирования и пропаганды ЗОЖ, профилактики вредных привычек, профилактике неинфекционных заболеваний и пр. | 2022 – 2025 гг | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Логойского РИК, УпоОСиТ |
|  | Проводить обучение пожилых людей по профилактике инфекционной и неинфекционных заболеваемости, зависимостей, формированию мотивации к здоровому образу жизни | 2022 – 2025 гг | Логойский ТЦСОН, УЗ «Логойская ЦРБ», ГУ «Логойский РЦГЭ» |
|  | Организовать лыжный забег «Вставай на лыжи» | 1 квартал 2022 г. | УпоОСиТ |
|  | Урок здоровья на тему: «Репродуктивное здоровье девочки» | 2 квартал 2022 г. | УпоОСиТ |
|  | Акция «Учимся мыть ручки с детства» | 3 квартал 2022 -2025 гг. | УпоОСиТ |
|  | Оборудование на территории г. Логойска «Тропы здоровья» | 2022 – 2025 гг | УпоОСиТ, РУП «Логойский комхоз» |
|  | Проведение спортивно-массовых мероприятий, обеспечить участие населения в районных спортивных соревнованиях (Спортивный праздник посвященный Всемирному Дню снега, спортивно-массовый праздник, посвященный Дню матери и семьи; спортивный праздник «День биатлона в Логойске», ежегодной круглогодичной спартакиады школьников и т.д.) | 2022 – 2025 гг | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, УпоОСиТ |
|  | Организация и проведение конкурсов для инициативных групп жителей г. Логойска «Мой двор – моя забота» с целью улучшения санитарно-эпидемиологических условий территорий прилегающих к жилым домам | 2022 – 2025 гг | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома |
|  | Подготовить фотоматериалы об участии в проведении тематических, спортивных и иных мероприятий по ФЗОЖ с последующим использованием их для оформления тематических выставок | 2022 – 2025 гг | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, УпоОСиТ |
|  | Проведение тематических мероприятий, приуроченных к Единым дням здоровья, акции, круглые столы, вечера вопросов и ответов, дискотеки и т.д., мероприятий, направленные на профилактику неинфекционных заболеваний (далее НИЗ), асоциального поведения, пропагандирующие ЗОЖ. Проведение пропаганды оздоровительных методик, физической культуры и массовых видов спорта для всех слоев населения, с учетом возраста и состояния здоровья | 2022 – 2025 гг | ГУ «Логойский РЦГЭ», УЗ «Логойская ЦРБ», УпоОСиТ |
|  | Организовать проведение в учреждениях образования циклов обучающих занятий для детей по здоровому питанию; обеспечение преемственности учреждений образования с родителями по данному вопросу | 2022 – 2025 гг | УпоОСиТ, администрация учреждений образования |
|  | Организовать проведение родительских собраний по вопросам профилактики инфекционной и неинфекционных заболеваемости, зависимостей, формированию мотивации к здоровому образу жизни с целью планирования работы школы и отдыха учащихся в летний период | 2022 – 2025 гг | Учреждения образования, УпоОСиТ, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Логойского РИК |
|  | Сотрудничество с общественными организациями, церковью святого Николая по вопросам пропаганды идеологии, нравственных ценностей и ЗОЖ | 2022 – 2025 гг | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Логойского РИК, ГУ «Логойский РЦГЭ», УЗ «Логойская ЦРБ», УпоОСиТ, Церковь святого Николая |
|  | Проведение творческих конкурсов (рисунков, фото, стенгазет и др.). Проведение тематических выставок по актуальным темам ФЗОЖ, безопасности жизнедеятельности | 2022 – 2025 гг | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Логойского РИК, ГУ «Логойский РЦГЭ», УЗ «Логойская ЦРБ», УпоОСиТ |
|  | Разработка, издание и распространение среди населения г. Логойска информационно-образовательных материалов (далее - ИОМ) (памятки, листовки и др.) по актуальной тематике охраны здоровья и формирования здорового образа жизни (далее - ФЗОЖ) | 2022 – 2025 гг | ГУ «Логойский РЦГЭ», УЗ «Логойская ЦРБ» |
|  | Демонстрация хронико-документальных, мультипликационных фильмов, видеороликов социальной рекламы, пропагандирующих ЗОЖ, профилактику зависимостей перед началом киносеансов, в рамках проведения профилактических мероприятий | 2022 – 2025 гг | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Логойского РИК, УпоОСиТ, ГУ «Логойский РЦГЭ», УЗ «Логойская ЦРБ» |
|  | Руководителям организаций и учреждений всех форм собственности, расположенных в г. Логойске, обеспечить наличие ИОМ на информационных стендах со сменной информацией и своевременно обновлять их с учетом сезонной и другой актуальности | 2022 – 2025 гг | руководители организаций и учреждений г. Логойска |
|  | Включить производственную гимнастику в организациях и учреждениях всех форм собственности, расположенных в г. Логойске с учетом специфики работы | 2022 – 2025 гг | руководители организаций и предприятий г. Логойска |
|  | Развитие волонтерского движения по вопросам профилактики инфекционной и неинфекционных заболеваемости, формирования мотивации населения к здоровому образу жизни | 2022 – 2025 гг | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи, УпоОСиТ, ГУ «Логойский РЦГЭ», УЗ «Логойская ЦРБ», общественные организации |
|  | Решать вопросы оказания материальной и иной необходимой помощи лицам, желающим пройти курс лечения от алкогольной, табачной зависимости | 2022 – 2025 гг | руководители организаций и предприятий г. Логойска |
|  | Проводить семинары для членов бракеражных комиссий, ответственных за питание по организации здорового и качественного питания в организованных коллективах | 2022 – 2025 гг | УпоОСиТ, ГУ «Логойский РЦГЭ», УЗ «Логойская ЦРБ, управление по труду, занятости и социальной защите Логойского РИК |
|  | Размещать на сайтах организаций и учреждений электронную базу адресов и телефонов организаций, где можно получить консультации по вопросам профилактики стрессов, преодоления кризисных ситуаций, ФЗОЖ | 2022 – 2025 гг | Логойский РИК, ГУ «Логойский РЦГЭ», УЗ «Логойская ЦРБ, ТЦСОН |
|  | Обсуждение вопросов и освещение тем, заданных и помещенных в установленный ящик для вопросов во время проведения профилактических мероприятий | 2022 – 2025 гг | УЗ «Логойская ЦРБ», ГУ «Логойский РЦГЭ», отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Логойского РИК |
|  | Повысить информированность и грамотность населения репродуктивного возраста, в вопросах планирования семьи, брачно-семейных отношений, пропаганде семейных ценностей, безопасного сексуального поведения, здорового материнства и отцовства, грудного вскармливания и т.д. | 2022 – 2025 гг | УЗ «Логойская ЦРБ», ГУ «Логойский РЦГЭ», управления по труду, занятости и социальной защите Логойского РИК |
|  | Обеспечить размещение социальной рекламы по формированию и пропаганде ЗОЖ в общественных местах населенных пунктов района, общественном транспорте (бигборды, растяжки, баннеры, аудио реклама и др.) | 2022 – 2025 гг | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Логойского РИК, Логойский РЦГЭ, РУП «Логойский комхоз», филиал «Автопарк №12» ОАО «Миноблавтотранс», предприятия торговли всех форм собственности |
|  | Оказывать необходимую правовую, социальную, психологическую и иную помощь семьям, в которых дети признаны находящимися в социально опасном положении | 2022 – 2025 гг | УЗ «Логойская ЦРБ», УпоОСиТ |
|  | Организовать в районе практику проведения «Дней трезвости» с ограничением реализации алкогольной и слабоалкогольной продукции | 2022 – 2025 гг | Логойский РИК |
|  | Обустройство зон для чтения на свежем воздухе «Чтение под открытым небом» | 2022 – 2025 гг | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Логойского райисполкома, РУП «Логойский комхоз» |
|  | Создание туристического клуба, клуба выходного дня в г. Логойске. Проведение туристических походов, велопробегов для родителей совместно с детьми | 2022 – 2025 гг | УпоОСиТ |
|  | Проведение на регулярной основе антиалкогольных, антитабачных акций, с запретом реализации в эти дни, а также в дни торжественных мероприятий посвященных окончанию учебного года, выпускные вечера, Всемирный день без табака и т.д., алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива, табачных изделий на объектах розничной торговли | 2022 – 2025 гг | ГУ «Логойский РЦГЭ», УЗ «Логойская ЦРБ», отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Логойского райисполкома, предприятия розничной торговли |
|  | Проводить систему социально-гигиенического мониторинга ориентированного на практику проведения эпидемиологического анализа неинфекционной заболеваемости для индикации состояния популяционного здоровья, в том числе по основным демографическим показателям, характеризующих здоровье населения города с последующим заслушиванием на Совете | 2022 – 2025 гг | ГУ «Логойский РЦГЭ», УЗ «Логойская ЦРБ» |
|  | Обеспечить неукоснительное выполнение запрета курения, на территориях учреждений, где курение запрещено и объявленных зонами свободными от курения | Постоянно | Администрация организаций и учреждений г. Логойска, ГУ «Логойский РЦГЭ» |
|  | Информировать население о состоянии окружающей среды и мерах, принимаемых по ее охране и оздоровлению | Постоянно | ГУ «Логойский РЦГЭ», отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Логойского райисполкома |
| Мероприятия по проведению пожарной безопасности |  |  |  |  |
|  | Проведение обследований противопожарного состояния домовладений граждан (многодетных семей, семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан, инвалидов, участников ВОВ, лиц, злоупотребляющих спиртными напитками) | 2022 – 2025 гг | смотровая комиссия при Логойском РИК, Логойский РОЧС, УпоОСиТ, ГУ «ТЦСОН Логойского района», районный отдел внутренних дел Логойского райисполкома (далее - РОВД), Логойский РГС ПУ «Молодечногаз» |
|  | Провести сход граждан по вопросам предупреждения пожаров и гибели людей от них | 2022 – 2025 гг | Логойский районный исполнительный комитет, Логойский РОЧС |
|  | Провести широкомасштабную профилактическую противопожарную акцию с максимальным охватом населения г. Логойска | 2022 – 2025 гг | Логойский РОЧС, УпоОСиТ, ТЦСОН, РОВД, Логойский РГС ПУ «Молодечногаз» |
|  | Проведение выступлений в трудовых коллективах организаций на территории г. Логойска по вопросам предупреждения пожаров и гибели людей от них | 2022 – 2025 гг | Логойский РОЧС |